Приложение

к распоряжению Администрации

муниципального образования

«Гагаринский район» Смоленской области

от \_27.07..2016г. №\_296-р\_\_\_\_

**План мероприятий**

**по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области на 2016-2018г.г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направления сотрудничества (наименование приоритетного и социально значимого рынка, системного мероприятия) | Наименование мероприятий | Планируемый срок реализации  мероприятий | Ответственный исполнитель мероприятий | Результат исполнения  мероприятий | Исполнение  в 2016 году |
| 1. | **Рынок услуг дошкольного образования** | Оказание содействия для развития негосударственного сектора дошкольного образования детей. | 2016-2018 годы | Комитет по образованию, образовательные организации | Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) развитие дошкольных образовательных центров, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми  Рост удельного веса численности детей частных дошкольных образовательных организаций в общей численности детей дошкольных образовательных организаций:  2016г.- 4.3%;  2017г. – 4.4%  2018г. – 4.5% | ИП Васильевой получена лицензия 23 декабря 2016 года, за оказанием консультативной помощи обращений не поступало |
| Создание рабочей группы по развитию частного сектора дошкольного образования на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области с участием представителей общественности. |  |
| Размещение на сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области информации о развитии негосударственного сектора дошкольного образования на территории района |  |
| Оказание консультативной помощи по вопросам создания частных дошкольных образовательных организаций, вариативных форм дошкольного образования и проведения лицензирования образовательной деятельности. |  |
| Консультативная и методическая поддержка индивидуальных предпринимателей, частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования. |  |
| 2. | **Рынок услуг детского отдыха и оздоровления** | Участие в формировании групп детей школьного возраста до 17 лет включительно, проживающих на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, для направления на отдых и оздоровление в негосударственные (немуниципальные) стационарные оздоровительные учреждения, расположенные на территории Смоленской области. | 2016-2018 годы | Комитет по образованию, образовательные организации |  | Заявлений на оздоровление в негосударственных учреждениях не поступало |
| 3. | **Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья** | Создание условий для инклюзивного образования в образовательных организациях | 2016-2018 годы | Комитет по образованию, образовательные организации | Создание условий для воспитания и образования детям с ограниченными возможностями | Данное направление в целом реализуется как через освоение вариативных программ по обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья, так и через организацию совместного обучения детей в условиях, когда среда подстраивается под особенного ребенка. |
| 4. | **Рынок услуг дополнительного образования детей** | Размещение в СМИ муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, а также на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области информации о частных организациях, осуществляющих деятельность в сфере дополнительного образования детей, в т.ч. организациях физической культуры и спорта. | 2016-2018 годы | Комитет по образованию, Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи | Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) развитие дошкольных образовательных центров, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми.  Увеличение численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории района и получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам:  2016г. – 1,5%  2017г. -1,6%  2018г. – 1,7% | 1,6% |
| Оказание содействия для развития негосударственного сектора дополнительного образования детей |  |
| Организация и проведение совместных спартакиад, спортивных конкурсов, фестивалей. |  |
| 5. | **Рынок медицинских услуг** | Оказание содействия в развитии сектора негосударственных медицинских услуг на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области путем сдачи в аренду муниципального имущества (земельных участков) для размещения объектов здравоохранения. | 2016-2018г.г. | Заместитель Главы, курирующий социальную сферу, Комитет по имущественным и земельным отношениям, Управление делами. |  |  |
| Информирование населения муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области через официальный сайт Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области об организации медицинских учреждений расположенных на территории муниципального образования |  |
| 6. | **Рынок услуг в сфере культуры** | Проведение необходимых организационных мероприятий учреждениями в сфере культуры в целях осуществления распределения средств бюджета на проведение отдельных мероприятий в сфере культуры на конкурсной основе с учетом положений Федерального закона"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". | ежегодно | Отдел по культуре | Развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере культуры. | В районе осуществляют деятельность 2 частные организации |
| 7. | **Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства** | Проведение оценки эффективности управления муниципальными унитарными предприятиями (далее – МУП) | ежегодно | Управление СиЖКХ | создание актуальной информационной базы о состоянии МУП | Итоги деятельности МУПов подводятся ежегодно на балансовой комиссии |
| Информирование граждан о порядке получения лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, ведение и актуализация реестра лицензий управляющих организаций, действующих в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области. | 2016-2018г.г. | Управление СиЖКХ | Повышение информационной доступности и информирования собственников помещений многоквартирных домов на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. | Сайт, газета «Гжатский вестник», через Управляющие компании |
| Информирование собственников помещений в многоквартирных домах через средства массовой информации (в том числе Интернет-сайты) об обязанностях управляющих организаций, правах и обязанностях собственников помещений многоквартирных домов. | 2016-2018г.г. | Управление СиЖКХ | Повышение правовой грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. | Сайт, газета «Гжатский вестник», |
| Проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации для многоквартирных домов. | 2016-2018г.г. | Управление СиЖКХ | Недопущение нарушения прав граждан и создания угрозы безопасности проживания в многоквартирных домах (при отсутствии организации, управляющей многоквартирным домом). | Собственники жилья заключают договор с обслуживающими компаниями |
| Содействие развитию рынка управления многоквартирными домами на территории муниципального образования | Имеются Управляющие компании, ТСЖ, непосредственное управление |
| Организация «горячей телефонной линии», а также электронной формы обратной связи с возможностью прикрепления файлов (фото- и видеосъемки) в целях сбора информации о нарушениях в сфере ЖКХ. | 2017-2018г.г. | Управление СиЖКХ, Управление делами | Обеспечение информационного взаимодействия с потребителями услуг и работ, информирование о нарушениях в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг. | Каналы взаимодействия имеются, работу проводят специалисты Управления С и ЖКХ и Управления делами |
| Осуществление муниципального жилищного контроля | 2016-2018г.г. | Управление СиЖКХ | Снижение количества нарушений прав потребителей в сфере жилищно-коммунального хозяйства. | Не проводился |
| Принятие решения о передаче по концессионным соглашениям имущества неэффективных МУП в соответствии с типовой формой, подготовленной Минстроем России | ежегодно | Управление СиЖКХ | Создание условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства | Утвержден Перечень объектов для передачи в концессию |
| Регистрация в установленном порядке прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства после принятия решения о передаче по концессионным соглашениям имущества неэффективных МУП | По мере необходимости | Управление СиЖКХ, Комитет по имущественным и земельным отношениям | Создание условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства | Утвержден Перечень объектов для передачи в концессию |
| Заключение концессионных соглашений в отношении объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в управлении неэффективных МУП | По мере необходимости | Управление СиЖКХ | Проведение конкурсов на право заключения концессионных соглашений в отношении объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в управлении неэффективных МУП.  Доля объектов жилищно-коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений, в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управленияк 2018г. составит 100% | Утвержден Перечень объектов для передачи в концессию |
|  | Мониторинг размещения в ГИС ЖКХ информации поставщиками информации | 2016-2018г.г. | Управление СиЖКХ | Размещение информации, подлежащей обязательному размещению в ГИС ЖКХ.  Объем информации, раскрываемой в соответствии с требованиями государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, об отрасли жилищно-коммунального хозяйства в 2016-2018г.г. составит 100% | Зарегистрированы, отчеты размещаются в КИС ЖКХ |
| 8. | **Розничная торговля** | Ведение торгового реестра | 2016-2018г.г. | Отдел экономического развития и потребительского рынка | создание системы информационного обеспечения в области торговой деятельности | Реестр ведется |
| Расчет фактической обеспеченности населения площадью торговых объектов на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области | 2016-2018г.г. | Отдел экономического развития и потребительского рынка | Установление ориентиров для дальнейшего развития торговой деятельности на территории муниципального образования. Ежегодный рост доли оборота магазинов шаговой доступности (магазинов у дома) в структуре оборота розничной торговли по формам торговли (в фактически действовавших ценах)прогнозируется 5%., и к 2018г. составит 30%. | Фактическая обеспеченность 756 кв. метров/1000. жителей при нормативе 521 кв.м/1000 жителей |
| Реализация постановления Администрации Смоленской области от 25.08.2010 № 498 «Об утверждении Порядка организации на территории Смоленской области ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и Требований к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Смоленской области» | 2016-2018г.г. | Отдел экономического развития и потребительского рынка | Создание благоприятных условий для развития ярмарочной торговли на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. Средний рост доли оборота розничной торговли, осуществляемой на розничных рынках и ярмарках, в структуре оборота розничной торговли по формам торговли составит 0,1% ежегодно. | Определены места для проведения сельхозярмарок |
| Привлечение сельхозпроизводителей района к участию в региональных и муниципальных ярмарках | 2016-2018г.г. | Отдел экономического развития и потребительского рынка,  Агропромышлен-ный отдел | Предоставление населению возможности приобретения по доступным ценам продовольственных товаров, реализуемых непосредственно производителями сельскохозяйственной продукции, предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности | Определены места для проведения сельхозярмарок, привлекаются сельхозтоваропроизводители |
| Реализация областного закона об установлении сроков, с которых применяются требования, установленные частями 2 и 3 статьи 24 Федерального закона «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» в отношении сельскохозяйственных рынков и сельскохозяйственных кооперативных рынков, на территории муниципального образования «Гагаринский район Смоленской области | 2016-2018г.г. | Отдел экономического развития и потребительского рынка | Развитие сельскохозяйственных рынков на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области | Определены места для проведения сельхозярмарок, привлекаются сельхозтоваропроизводители |
| Включение новых мест для размещения нестационарных торговых объектов (киоски, павильоны и др.) в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области | 2016-2018г.г. | Отдел экономического развития и потребительского рынка, Администрации сельских поселений. | Развитие торговли с использованием нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области | Утверждена Схема размещения нестационарных торговых объектов, проводится конкурс на предоставление мест торговли бахчевыми |
| Проведение анализа потребности в розничных рынках на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. Выработка предложений по включению их в план, предусматривающий организацию розничных рынков на территории Смоленской области, в случае выявления потребности (с учетом опроса сельхозпроизводителей, расположенных на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области | 2016-2018г.г. | Отдел экономического развития и потребительского рынка, Администрации сельских поселений. | Создание розничных рынков на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в соответствии с утвержденным планом. | На создание розничного рынка заявлений не поступало, ранее выданное разрешение аннулировано по инициативе Управляющей рынком компании |
| Изменение условий предоставления земельных участков для размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области:  - увеличение срока договоров на размещение нестационарных торговых объектов, предусмотрев срок договора не менее чем 3 года с правом пролонгации договора;  - использования механизма заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов без предоставления земельных участков (п.6 ст. 39.33 Земельного кодекса Российской Федерации) на основании методических рекомендаций регионального уровня;  - предоставление альтернативных мест для размещения нестационарных торговых объектов в случае исключения из схемы размещения нестационарных объектов | 2017-2018г.г. | Отдел экономического развития и потребительского рынка, Администрации сельских поселений. | Создание стабильных условий функционирования нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области | Утверждена Схема размещения нестационарных торговых объектов, проводится конкурс на предоставление мест торговли бахчевыми |
| Направление предложений по включению населенных пунктов в перечень отдаленных и труднодоступных местностей Смоленской области в соответствии с критериями, разработанными Департаментом экономического развития Смоленской области | 2017-2018г.г. | Отдел экономического развития и потребительского рынка, Администрации сельских поселений. | Актуализация перечня отдаленных или труднодоступных местностей Смоленской области, где организации или индивидуальные предприниматели могут осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники, утвержденного постановлением Администрации Смоленской области от 05.11.2003 №282 | Предложения по труднодоступным территориям направлялись в Департамент экономического развития по мере поступления запросов |
| Актуализация сведений и предоставление Дислокации о торговых объектах, объектах общественного питания и бытового обслуживания населения, расположенных на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области | Ежегодно, по состоянию на 1 января | Отдел экономического развития и потребительского | Создание системы информационного обеспечения в области торговой деятельности Смоленской области | Актуальная информация вносится в Дислокацию на постоянной основе |
| 9. | **Создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли фармацевтической продукции** | Информирование населения через официальный сайт Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области об организации аптечных учреждений на территории Гагаринского района Смоленской области | 2017-2018г.г. | Отдел экономического развития и потребительского |  | Актуальная информация и фармацевтическом рынке вносится в Дислокацию на постоянной основе |
| 10. | **Рынок услуг перевозок пассажиров автомобильным транспортом** | Организация и проведение конкурса на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом на городских и внутрирайонных маршрутах на территории муниципального образования «Гагаринский район» | Согласно ст.39 Федерального закона от 13.07.2015 №220-ФЗ. | Отдел экономического развития и потребительского рынка | Развитие конкуренции в секторе пассажирского автомобильного транспорта. Доля немуниципальных перевозчиков на городских и внутрирайонных маршрутах регулярных перевозок пассажиров автотранспортом в общем количестве перевозчиков маршрутах автоперевозок пассажиров составляет 100% с 2015г. | 100% частные компании |
| Размещение и поддержание в актуальном состоянии на сайте Администрации МО «Гагаринский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» реестров городских и внутрирайонных маршрутов | 2016-2018г.г. | Отдел экономического развития и потребительского рынка | Повышение информированности населения по вопросам организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском ипригородном сообщении | Актуальная информация размещается на сайте, в газете «Гжатский вестник» |
| Оказание консультативной помощи по вопросам организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городских и внутрирайонных маршрутах | 2016-2018г.г. | Отдел экономического развития и потребительского рынка | Оказание квалифицированной консультативной помощи по вопросам организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении | Ведется работа на постоянной основе |
| 11. | **Рынок услуг связи** | Рассмотрение обращений граждан по вопросам отсутствия связи | По мере обращения | Отдел экономического развития и потребительского рынка | Расширение зон покрытия операторов связи. Увеличение количества абонентов и роста охвата малых населенных пунктов сетями операторов связи. | Вопросы рассматриваются и решаются по мере обращений |
| Оказание содействия операторам связи в предоставлении возможности размещения оборудования связи для предоставления услуг населению в помещениях муниципальных учреждений | По мере обращения | Комитет по имущественным и земельным отношениям | Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в районе | Вопросы рассматриваются и решаются по мере обращений |
| Оказание содействия операторам связи в выборе и оформлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | По мере обращения | Комитет по имущественным и земельным отношениям | Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в районе | Вопросы рассматриваются и решаются по мере обращений |
| Предусматривать в документации территориального планирования территорий возможность размещения и строительства объектов связи в районах жилой застройки городских и сельских поселений муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области | 2016-2018г.г. | Управление СиЖКХ | Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в районе | Предусмотрено |
| Предусматривать в проектной документации вновь возводимых зданий и сооружений возможность организации инфраструктуры, доступной для использования при размещении оборудования связи, кабельных сетей, любым операторам связи | 2016-2018г.г. | Управление СиЖКХ | Обеспечение равных условий подключения Интернета любого провайдера во вновь возводимых зданиях и сооружениях | Предусмотрено |
| Рассмотреть возможность обеспечения равного доступа всех участников рынка к кабельным сетям, проложенным в коммунальной канализации, находящейся в муниципальной собственности | 2016-2018г.г. | Управление СиЖКХ | Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в районе | Предусмотрено |  |
| 12. | **Рынок услуг социального обслуживания населения** | Размещение на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области информации об организации социального обслуживания населения в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области | 2016-2018г.г. | Заместитель Главы Администрации, курирующий социальные вопросы, Отдел экономического развития и потребительского рынка, Управление делами |  | Информация размещается на сайте, в газете «Гжатский вестник» на кабельном телевидении |
| Организация информационной и консультационной поддержки по вопросам социального обслуживания населения негосударственным организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим социальные услуги населению | 2016-2018г.г. | Заместитель Главы Администрации, курирующий социальные вопросы |  | Вопросы рассматриваются и решаются по мере обращений |
| **Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области** | | | | | |  |
| 1. | **Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства** | Обеспечение выполнения муниципальными унитарными предприятиями при формировании документации при осуществлении закупок положений Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части выполнения требования о привлечении к исполнению договоров субъектов малого и среднего предпринимательства | 2016-2018г.г. | Руководители МУП | Выполнение требований Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» о привлечении к исполнению договоров субъектов малого и среднего предпринимательства  Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=9D1903CC39035954B8F5B55FD7D7420E16D136E44220F351FE2BD6644CSFX6K) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» составит не менее 15%. | МУПы проинформированы об обязанности соблюдать указанные требования |
| Актуализация положений о закупках муниципальных унитарных предприятий, | 2017-1 квартал 2018г. | Руководители МУП | Выполнение требований Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» о привлечении к исполнению договоров субъектов малого и среднего | МУПы проинформированы об обязанности соблюдать указанные требования |
| Согласование планов закупок товаров, работ, услуг муниципальным унитарным предприятиям в части выполнения требования Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» о привлечении к исполнению договоров субъектов малого и среднего предпринимательства | 2016-2018г.г. | Управление СиЖКХ | Обеспечение выполнения требования Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» о привлечении к исполнению договоров субъектов малого и среднего предпринимательства |  |
| 2. | **Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности** | Проведение инвентаризации неиспользуемого имущества, оценка необходимости приватизации такого имущества | 2016-2018г.г. | Комитет по имущественным и земельным отношениям, структурные подразделения | Формирование муниципального прогнозного плана приватизации. Процент охвата инвентаризируемого имущества составит 100% | Прогнозный план ежегодно формируется и утверждается с учетом изменений в перечне имущества |
| Осуществление оптимизации количества муниципальных унитарных предприятий, в том числе путем проведения реорганизации (слияния, присоединения) | 2016-2018г.г. | Комитет по имущественным и земельным отношениям, структурные подразделения, отраслевые структурные подразделения |  |  |
| 3. | **Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных**  **объектов недвижимого имущества в социальной сфере** | Разработка и реализация проектов по передаче объектов недвижимого имущества в социальной сфере по предложению органов осуществляющих исполнительно-распорядительные функции в отдельных отраслях и сферах муниципального управления на территории МО «Гагаринский район» Смоленской области, включая не используемые по назначению, негосударственным (немуниципальным) организациям с применением механизма государственно-частного партнерства с обязательством сохранения целевого назначения и использования объектов в социальной сфере | 2016-2018г.г. | Структурные подразделения, Комитет по имущественным и земельным отношениям | Реализация проектов в социальной сфере с применением механизмов государственно-частного партнерства |  |
| Выявление неиспользуемого имущества и сдача его в аренду в приоритетном порядке организациям, осуществляющим деятельность в сфере дошкольного образования, дополнительного образования детей, детского отдыха и оздоровления, а также в сфере психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | 2016-2018г.г. | Структурные подразделения, комитет по имущественным и земельным отношениям | Увеличение количества организаций, осуществляющих деятельность в сфере дошкольного образования, дополнительного образования детей, детского отдыха и оздоровления, а также в сфере психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. |  |
| 4. | **Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере** | Определить уполномоченный орган местного самоуправления на рассмотрение предложения о заключении концессионного соглашения в соответствии со ст.37 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ | 2016г. | Аппарат Администрации |  |  |
| Определить орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществлений полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 18 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», внести соответствующие изменения в устав муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. | 2017г. |  |  |
| Определить ответственное лицо за развитие муниципально-частного партнерства в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области. | 2016г. |  |  |
| Определить орган местного самоуправления, осуществляющий полномочия концедента в концессионных соглашениях, публичного партнера в соглашениях о муниципально-частном партнерстве. | 2016г. |  |  |
| Разработать порядок подготовки и заключения концессионных соглашений, соглашений о муниципально-частном партнерстве. | 2016-2017г.г. |  |  |
| Разместить перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации. | ежегодно |  |  |
| Разместить перечень объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве на сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. | ежегодно |  |  |
| Осуществлять привлечение частных инвесторов на основе концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном партнерстве. | постоянно |  |  |
| Проводить мониторинг реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 27 ноября 2015 г. № 888 «Об утверждении порядка мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве», направлять результаты проведения мониторинга в Представительство Администрации Смоленской области при Правительстве Российской Федерации. | постоянно |  |  |
| 5. | **Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций** | Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям возможности размещения на сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области информации о своей деятельности. | ежегодно | Управление делами | Оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (2 публикации в год). |  |